## Priorización y Estado
Priorización y Estado de las Características
Proyecto: | Rysky Jungle
Prioridad | % Realizado | Id | Característica | Responsable | Notas
9 | 100% | 1 | Diseño personaje principal | Artista Gráfico
5 | 100% | 2 | Diseño cocodrilo | Artista Gráfico
5 | 100% | 3 | Diseño serpiente | Artista Gráfico
4 | 100% | 4 | Diseño oso | Artista Gráfico
4 | 90% | 5 | Diseño objetos | Artista Gráfico
7 | 100% | 6 | Escenario tutorial | Diseñador
6 | 100% | 7 | Configuración animaciones personaje principal | Programador
5 | 100% | 8 | Configuración animaciones cocodrilo | Programador
5 | 100% | 9 | Configuración animaciones serpiente | Programador
5 | 100% | 10 | Configuración animaciones oso | Programador
4 | 100% | 11 | Configuración animaciones tigre | Programador
5 | 100% | 12 | Configuración animaciones objetos | Programador
3 | 100% | 13 | Primer escenario | Diseñador
2 | 100% | 14 | Segundo escenario | Diseñador
2 | 100% | 15 | Tercer escenario | Diseñador
6 | 100% | 16 | Fisicas personaje principal | Programador
3 | 100% | 17 | Fisicas cocodrilo | Programador
3 | 100% | 18 | Fisicas oso | Programador
3 | 100% | 19 | Fisicas tigre | Programador
3 | 100% | 20 | Fisicas serpiente | Programador
3 | 100% | 21 | Fisicas objetos | Programador
7 | 100% | 22 | Configuración cámara | Programador
4 | 100% | 23 | Texturas de las ventanas | Artista Gráfico
4 | 100% | 24 | Menú principal | Programador
3 | 100% | 25 | Menú de configuración | Programador
2 | 100% | 26 | UI de creditos | Programador
2 | 100% | 27 | Cargador de escenas | Programador
2 | 100% | 28 | Menú en juego | Programador
7 | 100% | 29 | Importación del framework | Programador
3 | 100% | 30 | Conexión de escenas | Programador
5 | 100% | 31 | Interacción personaje-serpiente | Programador
5 | 100% | 32 | Interacción personaje-cocodrilo | Programador
5 | 100% | 33 | Interacción personaje-oso | Programador
5 | 100% | 34 | Interacción personaje-tigre | programador
5 | 100% | 35 | Interacción persoanje-objetos | Programador
4 | 100% | 36 | Cambio de arma | Programador
3 | 100% | 37 | Elaborar HUD | Programador
2 | 100% | 38 | Configurar soporte de idiomas | Programador
2 | 100% | 39 | Configurar el sonido | Programador